## 要件定義書４．３版
要件定義書４．３版
１．コンセプト －どのような家を建設したいのか－ 日本建築（木造軸組み工法）であるが、和風にはせず、洋風でナチュラルな感じに外装と外構を設計施工する。 ２．基本的要件 ①家の建設に先立ち、ジャパンホームシールド株式会社のサービス「地盤サポートシステム」を受け、品質保証書を得ること。 ②住宅保証機構株式会社の保険「まもりすまい保険」に加入すること。 （参考１） ③以上の法的ガイドラインとは別に着工～完成まで、施主によるチェックを行う。 （参考２） ④建設中の火災，資材の盗難などに備え、建設工事保険（東京海上日動火災など）に加入すること。 ⑤①の調査報告書を施主に提出すること。 契約時には、「契約書」「契約約款」「設計図書」「見積書」を施主に提出すること。 ⑥「６０歳から夫婦が暮らす終の家、８０代の母親と同居」を前提に、安全性（地盤・基礎・構造），信頼性（防犯），運用性，効率性（冷暖房など）について良い提案をお願いしたい。 実績の少ない先進的な技術、先進的なデザインは望まない。 柱や梁はもっとも重要な要素と考えているが、それを強調して見せる様なデザインは望まない。 （参考１）住宅保証機構株式会社のＨＰより 「住宅瑕疵担保履行法において、平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す建設業者又は宅地建物取引業者は、 住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすために、必要な資力を「保険の加入」または「保証金の供託」による資力確保措置が必要です。 また、資力確保措置に加えて、その措置の状況について、年2回の基準日（毎年3月31日および9月30日）から3週間以内までに行政庁への届出が必要になります」 （参考２）施主のチェックについて 施工期間中は施主が群馬県に在住のため、施主による施工チェックは、以下タイミングに限定して実施する。 ・地縄張り確認と地鎮祭 ・基礎の確認（配筋検査のタイミング） ・木工事（構造）の確認と上棟式 ・内装工事の確認 ・竣工検査と完成引き渡し ・木下地工事，屋根工事，設備工事，外部建具工事，外壁工事は、写真で確認する。 ３．スケジュール概要 ①２０１４年：要件定義の内、敷地＆部屋レイアウト，設備＆家具レイアウトの要件を決定（８月：施主から施工主へ説明、９月～１２月：施工主による法的チェック等と修正） ②２０１５年：要件定義の内、電気・ガス・水道・通信の引込み、その他仕様一覧の要件を決定（５月：施主から施工主へ説明、６月～８月：施工主による検討と見積もり） ：工事請負契約前の支払い（８月：地盤調査費用）、工事請負契約と支払い（地盤調査完了後：建築確認申請費用＋保険費用＋工事費用の１０％） ：施工主による詳細設計＋建築確認申請＋施工準備は、１０月～２０１６年５月で実施する。 ③２０１６年：６月～２０１７年５月までの期間で、もっとも条件が良いと施工主と施主が判断したタイミングで施工する。 ：工事費用の支払い（着工時：工事費用の３０％、上棟時：工事費用の３０％、引き渡し時：工事費用の３０％） ４．敷地＆部屋レイアウトの要件 ※詳細資料 敷地レイアウト図＆１階の部屋レイアウト図（３ページ），敷地レイアウト図＆２階の部屋レイアウト図（２ページ） （敷地レイアウト） ①土地の形状から、家・前庭・駐車場のレイアウトは、家を挟む様に南側を前庭、北側を駐車場とする。 前庭は奥行３．８ｍ（塀を含む）、駐車場はプリウス（１．８ｍ×４．５ｍ）３台を想定。 ②門は南東の角とし、敷地基礎の壁（のり面）を壊さなくても良い様にする。 駐車場の門は、アコーディオン門扉とする。 ③東側のブロック塀は、新しいブロック塀に変える。 南側と西側のブロック塀は、そのままとする。 ④北側と東側の一部側溝（雨水用）にグレーチングを載せる。 ⑤駐車場に１台分のカーポートを設置する。 位置はレイアウト図の通り、トイレ・洗面室・浴室を隠す様に設置する。 ⑥門から玄関ポーチまでの動線は２ｍ程度以上の距離を置く。 ⑦和室８畳前に０．４０ｍの濡れ縁を設ける。 南面に０．５０ｍの犬走りを設ける。 東面・西面の犬走りは防犯のため砂利とする。 北面（駐車場）は配筋したコンクリートとする。 （部屋レイアウト） ①１階南側に、洋室８．２畳（ピアノ），和室８畳，リビング１５畳を配置する。 ②１階北側に、ダイニング４畳，キッチン５．５畳（＋収納），トイレ，洗面室，浴室を配置する。 ③階段は真っ直ぐに上がるのではなく、踊り場を設ける（踊り場まで７段、その先８段） 勾配はできる限り緩やかになる様にし、手すりを付ける（蹴上：２０ｃｍ、踏面：２２ｃｍ＋滑り止め３ｃｍ） ④２階南側に、洋室１３．５畳，和室６．７畳，物入れを配置する。 バルコニーは両部屋からは掃出しとし、南側に面して配置する。 ⑤２階北側に、クローゼット部屋，洗面，トイレを配置する。 ５．設備＆家具レイアウトの要件 ※詳細資料 １階の設備＆家具レイアウト図（３ページ），２階の設備＆家具レイアウト図（２ページ） ①設備＆家具レイアウト図を守って設計すること。 ②設備＆家具一覧表に示した工務店としての役割（設備工事業者の作業管理など）を履行すること。 ６．電気・水道・通信の引込みに関する要件 ※詳細資料 １階、２階の電気・通信関係位置図（２ページ），１階、２階の水道関係位置図（２ページ） ①基礎工事業者，大工，塗装工，設備業者だけでなく、電気工事業者，水道工事業者，通信工事業者の作業管理（取り合いなど）をすること。 ７．その他仕様一覧 ※詳細資料 その他仕様一覧（９ページ）